## Hoja1
ITEM | DOMINIO | SOFTWARE ETAPA | PROYECTO ETAPA | ITEM GESTOR CONFIG. | PREGUNTA | ARTEFACTO | SI | NO | ACCION CORRECTIVA | FECHA SOLUCION | RESPONSABLE
1 | INGENIERIA | REQUERIMIENTOS |  | ITEM 01 | SE ESTABLECIO LAS ESPECIFICACIONES FUNCIONES | DOCUMENTO DE ESPECIFICACION |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
2 | INGENIERIA | REQUERIMIENTOS |  | ITEM 02 | SE ESTABLECIO ESTANDARES DE AUTORIZACION | NORMAS ISO 25010 |  |  | SE DEBE ESTABLECER LA NORMA ISO 25010 | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
3 | INGENIERIA | REQUERIMIENTOS |  | ITEM 03 | SE ESTABLECIO ESPECIFICACIONES NO FUNCIONALES | DOCUMENTO DE ESPECIFICACION |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
4 | INGENIERIA | PRUEBAS |  | ITEM 04 | SE REALIZO EL PLAN DE PRUEBAS | PLAN DE PRUEBAS |  |  | APLICAR PRUEBAS AL SISTEMA | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
5 | INGENIERIA | PRUEBAS |  | ITEM 05 | SE REALIZO EL TESTING | PLAN DE PRUEBAS |  |  | REALIZAR EL TESTING | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
6 | INGENIERIA | ANALISIS |  | ITEM 06 | SE REALIZO DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO | DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
7 | INGENIERIA | ANALISIS |  | ITEM 07 | SE REALIZO EL DIAGRAMA DE ACTIVIDADES | DIAGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
8 | INGENIERIA | ANALISIS |  | ITEM 08 | SE REALIZO EL DIAGRAMA DE DESPLIEGUE | DIAGRAMA DE DESPLIEGUE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
9 | INGENIERIA | ANALISIS |  | ITEM 09 | SE REALIZO EL DIAGRAMA DE COMPONENTES | DIAGRAMA DE COMPONENTES |  |  | APLICAR DIAGRAMA DE COMPONENTES | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
10 | INGENIERIA | ANALISIS |  | ITEM 10 | REALIZO EL DIAGRAMA DE CASOS DE USOS DEL SISTEMA | DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
11 | INGENIERIA | ANALISIS |  | ITEM 11 | SE REALIZO EL DIAGRAMA DE PROCESOS | DIAGRAMA DE PROCESOS |  |  | IDENTIFICAR DIAGRAMA DE PROCESOS | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
12 | INGENIERIA | ANALISIS |  | ITEM 12 | SE REALIZO EL DIAGRAMA DE CLASES | DIAGRAMA DE CLASES |  |  | IDENTIFICAR DIAGRAMA DE CLASES | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
13 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 13 | LA PROGRAMACION ES FIABLE | CODIGO FUENTE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
14 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 14 | EL SISTEMA ESTÀ VALIDADO | CODIGO FUENTE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
15 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 15 | LA PROGRAMACION ES ORIENTADA A OBJETOS | CODIGO FUENTE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
16 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 16 | EL GESTOR DE BASE DE DATOS ES SEGURO | CODIGO FUENTE |  |  | APLICAR CLAVES DE SEGURIDAD | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
17 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 17 | LOS MODULOS DE PROGRAMACION SON EFICACES | CODIGO FUENTE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
18 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 18 | LOS PROCESOS ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMANTE | CODIGO FUENTE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
19 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 19 | LOS CODIGOS ESTAN VALIDADOS | CODIGO FUENTE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
20 | INGENIERIA | PROGRAMACION |  | ITEM 20 | LOS REPORTES MUESTRAN LO INDICADO EN LA PROGRAMACION | CODIGO FUENTE |  |  |  | 2017-10-14 | LUIS ROSALES HUAMANI
21 | PROYECTO |  | INICIO | ITEM 21 | EXISTE ACTA DE CONSTITUCION | ACTA DE CONSTITUCION |  |  | SE DEBE IMPLEMENTAR UNA ACTA DE CONSTITUCION | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
22 | PROYECTO |  | INICIO | ITEM 22 | EXISTE CASO DE NEGOCIO | ACTA DE CONSTITUCION |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
23 | PROYECTO |  | PLAN | ITEM 23 | SE REALIZO EL CRONOGRAMA | CRONOGRAMA Y ACTA DE APROBACION |  |  | SE DEBE REALIZAR UN CRONOGRAMA | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
24 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 24 | SE ENTREGO INFORME DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
25 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 25 | SE ENTREGO INFORME DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
26 | PROYECTO |  | INICIO | ITEM 26 | SE REALIZO UN PLAN DE TRABAJO | ACTA DE CONSTITUCION |  |  | REALIZAR UN PLAN PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
27 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 27 | SE ESTA TRABAJANDO SEGÚN EL CRONOGRAMA PROPUESTO | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
28 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 28 | SE ESTA HACIENDO UN SEGUIMIENDO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  | EL JEFE DEL PROYECTO DEBE SUPERVISAR | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
29 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 29 | SE ESTA ALCANZADO LAS METAS PROPUESTAS | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
30 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 30 | LOS RECURSOS ESTAN SIENDO USADO DE MANERA ADECUADA | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
31 | PROYECTO |  | PLAN | ITEM 31 | EXISTE PLAN ESTRATEGICO DE CALIDAD | CRONOGRAMA Y ACTA DE APROBACION |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
32 | PROYECTO |  | PLAN | ITEM 32 | SE REALIZO CRONOGRAMA DE REVIZIONES | CRONOGRAMA Y ACTA DE APROBACION |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
33 | PROYECTO |  | PLAN | ITEM 33 | SE REALIZO PLAN DE PRUEBA DE ACEPTACION | CRONOGRAMA Y ACTA DE APROBACION |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
34 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 34 | SE ESTAN ENTREGANDO LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO PROPUESTO | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
35 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 35 | SE DEFINIO LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
36 | PROYECTO |  | INICIO | ITEM 36 | SE EVALUARON LOS RIEGOS DE FRAUDE | ACTA DE CONSTITUCION |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
37 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 37 | EXITE MONITOREO DE CALIDAD DE DESENPEÑO DEL CONTROL INTERNO A TRAVES DEL TIEMPO | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
38 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 38 | SE REALIZAN EVALUACIONES PERIODICAS DEL CONTROL INTERNO Y EL PERSONAL | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
39 | PROYECTO |  | MYC | ITEM 39 | SE ESTAN SIGUIENDO LOS ESTANDARES DE CALIDAD | INFORME DE DESEMPEÑO |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
40 | PROYECTO |  | INICIO | ITEM 40 | HAY UN CONTROL DE RIESGOS | ACTA DE CONSTITUCION |  |  |  | 2017-10-14 | FLAVIO ALLCCA PALOMINO
41 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 41 | ¿se guardó las versiones del software? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
42 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 42 | ¿es necesario tener sincronizadas las versiones del software? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
43 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 43 | ¿es necesario hacer una copia de seguridad antes de instalar la nueva versión? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
44 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 44 | ¿se ha hecho el cambio especificado en la orden? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
45 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 45 | ¿se ha seguido el proceso de desarrollo cumpliendo con los estándares? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
46 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 46 | ¿se a seguido el proceso y los procedimientos de la gestión de configuración? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
47 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 47 | ¿se ha actualizado adecuadamente los elementos de la configuración de software relacionados? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
48 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 48 | ¿Cómo podemos asegurar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
49 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 49 | ¿Qué mecanismos se usan para avisar a otros de los cambios realizados? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
50 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 50 | ¿Se ha realizado una revisión técnica formal para comprobar la corrección técnica? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
51 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 51 | ¿Se han seguido los procedimientos del GCS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
52 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 52 | ¿Se han incorporado modificaciones adicionales de los requerimientos a la nueva versión? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
53 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 53 | ¿Se han especificado la fecha del cambio y el autor? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
54 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 54 | ¿se capacita correctamente al personal según los requerimientos implementados? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
55 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 55 | ¿se llevaron a cabo pruebas de verificación de la funcionalidad? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
56 | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  | ITEM 56 | ¿se evaluó el impacto a generar en el personal? | GESTOR DE CONFIGURACION |  |  |  | 2017-10-16 | JULIO PAREDES CONDOR
57 |  |  |  | ITEM 57
58 |  |  |  | ITEM 58
59 |  |  |  | ITEM 59
60 |  |  |  | ITEM 60